## OZON模块功能清单
序号 | 功能模块 | 页面/功能 | 路由 | 完成状态 | 本次会话改动 | 存在的问题 | 优先级
1 | 商品采集 | 采集列表页 | /ozon/sources | 已完成 | 新增[导入1688文件夹]和[上传1688 HTML]按钮及面板 | 无 | P0
2 | 商品采集 | 浏览器插件采集(淘宝/天猫) | /ozon/api/sources/add | 已完成 | 取消H5补采;淘宝/天猫只采标题/SKU/主图;详情图不再报错 | 无 | P0
3 | 商品采集 | 浏览器插件采集(1688) | /ozon/api/sources/add | 部分完成 | 重写5个专用函数;新增viewData JSON提取;新增DOM调试日志 | 1688新版页面DOM选择器不稳定;viewData提取待验证 | P1
4 | 商品采集 | 上传1688 HTML文件 | /ozon/sources/import-1688-html | 已完成 | [新增]集成jiyun/1688解析器;上传SingleFile HTML自动解析+下载图片 | 需安装SingleFile扩展;需克隆jiyun/1688到G:/tools/1688-scraper | P0
5 | 商品采集 | 导入1688文件夹 | /ozon/sources/import-1688-folder | 已完成 | [新增]读取T_/color_/C_*.jpg + attribute.html自动创建记录 | 需手动运行jiyun/1688工具再填路径 | P2
6 | 商品采集 | 网页URL采集 | /ozon/sources/collect-url | 已完成 | 移除详情图缺失的headless回退 | 1688 JS渲染内容可能抓取不全 | P1
7 | 商品采集 | 手动粘贴JSON | /ozon/sources/add | 已完成 | 无改动 | 无 | P2
8 | 商品详情 | 商品详情页 | /ozon/sources/<id> | 已完成 | 图片加referrerpolicy防盗链 | 无 | P0
9 | 商品加工 | 商品加工页(AI生成) | /ozon/processing/<id> | 部分完成 | 修复源图片显示:加缩略图+角色标签+颜色边框 | 1.AI生成用Mock模拟数据,非真实API 2.图片无增删功能 3.AI内容不基于商品数据本土化 | P0
10 | 商品适配 | 商品适配工作台 | /ozon/adaptation/<id> | 部分完成 | 图库5组+SKU绑定+人工补图UI+防盗链 | 1.部分图片加载仍失败 2.导入的本地图片需通过serve路由 | P1
11 | 图片管理 | 图片过滤/恢复 | /ozon/api/source-media/<id>/restore | 已完成 | 无改动 | 无 | P2
12 | 图片管理 | 人工补图(上传/URL) | /ozon/api/source-media/<id>/upload | 已完成 | [新增]支持文件上传和URL粘贴 | 无 | P1
13 | 图片管理 | 图片文件服务 | /ozon/uploads/source_media/<id>/<file> | 已完成 | [新增]Flask send_from_directory | 无 | P2
14 | 图片管理 | 图片分类系统 | classify_source_image_url() | 已完成 | 清理H5条目;保留main/sku/detail/reject | 无 | P1
15 | AI内容 | AI加工内容生成 | /ozon/processing/<id>/generate | 未完成 | 无改动 | 1.当前为Mock模拟,未调用真实AI API 2.俄语标题/卖点/描述需基于商品数据+图片生成 3.需配置API Key | P0
16 | AI内容 | AI图片识别 | /ozon/api/adaptation/<id>/analyze-images | 部分完成 | 无改动 | 需配置VisionModelConfig | P1
17 | AI内容 | AI智能填充(事实库) | /ozon/api/adaptation/<id>/ai-suggest | 部分完成 | 无改动 | 需配置API Key | P1
18 | 类目属性 | OZON类目选择/推荐 | /ozon/api/category/* | 已完成 | 无改动 | 无 | P1
19 | 类目属性 | 属性映射/间隙分析 | /ozon/api/attributes/* | 已完成 | 无改动 | 无 | P2
20 | 刊登发布 | 刊登草稿管理 | /ozon/listings | 已完成 | 无改动 | 无 | P1
21 | 刊登发布 | 发布到OZON | /ozon/listings/<id>/publish | 部分完成 | 无改动 | 需配置OZON API账户和Token | P1
22 | 店铺管理 | OZON账户管理 | /ozon/accounts | 已完成 | 无改动 | 无 | P2
23 | 工具 | 提示词库 | /ozon/prompts | 已完成 | 无改动 | 无 | P2
24 | 工具 | 定价规则 | /ozon/pricing | 已完成 | 无改动 | 无 | P2

## 本次会话改动汇总
序号 | 改动文件 | 类型 | 改动内容 | 影响范围
1 | services/ozon_collector.py | 删除 | 删除fetch_taobao_h5_detail_images()约500行;移除h5_main和h5_detail_content规则 | H5补采完全移除
2 | blueprints/ozon.py | 重构+新增 | 删除H5触发逻辑;新增source_selector/reason/linked_sku_name透传;新增4个路由(补图/文件服务/文件夹导入/HTML上传) | 采集API+导入功能
3 | browser-extension/content.js | 重构 | 新增5个1688专用函数;淘宝取消详情采集;Phase3/3.5按平台控制;viewData JSON提取;新版DOM选择器 | 1688+淘宝采集逻辑
4 | templates/ozon/adaptation_workspace.html | 重构 | 图库5组+SKU绑定+人工补图面板+referrerpolicy防盗链 | 适配工作台
5 | templates/ozon/sources.html | 新增 | 导入1688文件夹面板+上传1688 HTML面板+防盗链 | 采集列表页
6 | templates/ozon/source_detail.html | 修复 | referrerpolicy防盗链 | 详情页图片
7 | templates/ozon/processing.html | 修复 | 源图片从占位图标改为缩略图+角色标签+颜色边框 | 加工页
8 | G:/tools/1688-scraper/ | 新增 | 克隆jiyun/1688工具;安装依赖;创建start_fixed.bat | 外部工具集成

## 待办事项
优先级 | 任务 | 涉及文件 | 说明
P0 | AI内容生成:Mock转真实API调用 | ozon.py processing_generate() | 当前为模拟数据;需调用OpenAI/DeepSeek生成真实俄语标题/卖点/描述;需配置API Key
P0 | AI Prompt优化:基于商品数据本土化 | ozon.py + AI prompts | AI应基于:商品属性+SKU信息+图片识别+采集内容 生成本土化俄语描述
P0 | 加工页图片增删功能 | processing.html + ozon.py | 支持:删除不需要的图片/添加新图片/调整图片角色(主图/SKU/详情)
P1 | 1688插件采集稳定性 | content.js | viewData JSON提取待验证;DOM选择器需适配更多页面版本
P1 | 适配页图片加载优化 | adaptation_workspace.html | 考虑后端代理下载图片到本地,避免前端referrer问题
P2 | 图片质量自动检测 | ozon_collector.py | 自动检测服务图标/资质认证/营业执照等非商品图片
P2 | 多1688页面版本兼容 | content.js | 测试不同类型1688商品页确保选择器覆盖率