## 00_开发总览
AI 生图下一阶段开发总览
主开发文档｜持续维护｜最后建立日期：2026-06-25
开发目的 |  |  | 最紧急需求 |  |  | 当前基础 |  |  | 完成门槛
用真实商品资料生成更能吸引点击、解释商品并促进下单的主图、SKU图和详情图 |  |  | 商品多模态理解 + Product Brief 商品事实档案 + 证据链 + 人工确认页面 |  |  | 已具备商品采集、主体识别、母图抠图、多模型生图的部分能力 |  |  | 只有确认事实才能进入 Prompt；生成结果必须经过自动 QA 和人工选择
P0 实施顺序
状态 | 数量 |  |  |  |  | 顺序 | 工作包 | 完成标志 | 16 | 16 | 16
未开始 | 16 |  |  |  |  | 1 | 事实 Schema + 证据落库 | Product Brief 与 ProductFactEvidence 可真实使用 | 16 | 16 | 16
开发中 | 5 |  |  |  |  | 2 | 网页/图片多模态提取 | 逐图、逐段生成带来源的事实候选 | 16 | 16 | 16
待验证 | 0 |  |  |  |  | 3 | 合并、冲突检测、人工确认 | 关键事实可确认、拒绝、修改并保留历史 | 16 | 16 | 16
已完成 | 1 |  |  |  |  | 4 | 图片任务规划与参考图绑定 | 主图/SKU/详情槽位均有职责、事实和参考图 | 16 | 16 | 16
有缺陷 | 3 |  |  |  |  | 5 | 事实约束 Prompt + 候选图快照 | 每张图可追溯到事实版本和参考素材 | 16 | 16 | 16
[6 empty] | 6 | 自动 QA + 人工选图 | 错误图被阻断，形成可发布图片组 | 16 | 16 | 16
文档维护规则
主文档位置 | G:/inventory/项目改动日志/2026-06-25_AI生图商品理解与事实档案开发文档.xlsx | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
每次必须更新 | 03_开发任务清单、05_验收标准、06_风险与决策、07_开发日志 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
同时记录 | 在 G:\inventory\项目改动日志 创建或更新对应 Markdown 改动日志 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
完成定义 | 代码、测试证据、Markdown 日志、本 Excel 四项同步完成 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16

## 01_目标与范围
AI 生图功能目标与范围
核心目标不是“生成图片”，而是生成能够吸引点击、解释商品并促进下单的可信电商图片
主题 | 明确要求 | 级别
业务目标 | 针对真实产品生成主图、SKU 图和详情图，提高点击、浏览、理解与下单转化 | P0
目标用户 | OZON 跨境电商运营人员、图片审核人员、商品资料整理人员 | P0
核心输入 | 商品链接、网页文字、参数、SKU、包装清单、采集图片、产品/配件母图、人工补充信息 | P0
核心输出 | 已审核商品事实档案、图片方案、参考素材绑定、候选图、QA 结果、可发布图片组 | P0
主图职责 | 让客户快速识别商品，突出核心价值，产生点击欲望；不得改变真实产品结构 | P0
SKU 图职责 | 准确区分型号、颜色、数量、版本和包装内容；不同 SKU 不得串图串参数 | P0
详情图职责 | 回答买家疑问、证明卖点、展示功能/细节/尺寸/场景，减少购买顾虑 | P0
当前基础 | 已能从部分来源图片识别主体并生成透明产品母图；已有多模型生图与参考图代码骨架 | 事实
当前缺口 | 系统尚缺可靠的商品多模态理解、事实证据链、冲突确认和自动视觉 QA | P0
最紧急开发 | 商品多模态理解 + Product Brief 商品事实档案 + 证据链 + 人工确认页面 | P0
本阶段不优先 | 扩充更多模型、更多风格、无事实约束的批量生图、完全自动发布 | 边界
核心原则 | 只有已确认事实才能进入图片方案和 Prompt；AI 推断、未知和冲突信息不得伪装成事实 | P0

## 02_商品事实模型
商品事实档案与证据模型
建立生图前唯一可信的 Product Brief；每条事实必须能回到网页、图片或人工确认
对象 | 中文含义 | 建议字段 | 来源 | 关键规则 | 主要消费者
product_identity | 商品身份 | name, brand, model, category, product_type | 链接标题、详情、图片文字 | 品牌/型号不确定时必须待确认 | 主图/全部
physical_structure | 物理结构 | shape, proportion, color, materials, components, buttons_ports | 产品母图、细节图 | 形状、数量、位置属于不可变结构 | 全部图片
sku_variants | SKU 差异 | sku, version, color, size, quantity, package_contents, reference_images | SKU 文本、SKU 图、包装图 | SKU 之间不得共享未经确认的差异 | SKU图
verified_parameters | 已确认参数 | name, value, unit, applicable_sku | 详情参数图、网页参数表 | 参数需保留单位和适用 SKU | 详情图
selling_points | 卖点 | claim, buyer_value, proof_points, priority | 网页描述、图片、运营确认 | 卖点必须有事实或视觉证据 | 主图/详情图
usage_scenarios | 使用场景 | scene, environment, prerequisite, applicable_sku | 详情图、说明书、人工确认 | 不得把不适用场景用于商品 | 详情图
target_customers | 目标客户 | user_type, need, pain_point | 商品用途与运营判断 | 属于策略判断，不等于产品事实 | 图片规划
buyer_questions | 买家疑问 | question, answer, evidence, image_role | 评论/运营经验/商品信息 | 每张详情图建议只回答一组疑问 | 详情图
immutable_features | 不可变特征 | feature, location, count, visual_reference | 母图、细节图 | 生图时必须严格保护 | 全部图片
prohibited_claims | 禁用表达 | claim, reason, regulation_source | 平台规则、人工配置 | 无认证、无证据、夸大词禁止使用 | 文案/图片
unknown_fields | 未知信息 | field, reason, required_action | 信息缺失 | 不得自动补全 | 阻断/警告
conflicts | 信息冲突 | field, values, sources, resolution | 多图片/网页冲突 | 人工解决前不得进入 Prompt | 阻断
evidence | 事实证据 | source_type, source_id, excerpt/region, confidence, confirmed_by | 网页段落、图片框、人工输入 | 所有 P0 事实至少一条证据 | 审计
事实状态与使用门禁
状态 | 含义 | 系统行为 | 处理动作
extracted | AI/解析器已提取，尚未确认 | 不能用于高风险参数或发布事实 | 待人工审核
inferred | AI 根据上下文推断 | 仅供建议，不得直接进入 Prompt | 补充证据或拒绝
verified | 证据充分且规则校验通过 | 可进入图片规划 | 仍可人工修订
confirmed | 由运营人员明确确认 | 可用于图片 Prompt 与发布 | 记录确认人和时间
conflict | 多个来源矛盾 | 阻断相关图片任务 | 人工选择正确值
unknown | 没有可靠信息 | 不得编造 | 人工补充或降低图片任务范围
rejected | 错误或不适用 | 禁止使用 | 保留拒绝原因

## 03_开发任务清单
开发任务清单
最紧急路径：商品事实档案 → 证据链 → 人工确认 → 图片任务规划 → 参考图绑定 → 自动 QA
编号 | 模块 | 任务 | 用户价值 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 验收产物
T-001 | 商品理解 | 定义 Product Brief JSON Schema | 统一网页、图片、SKU、参数、证据输出结构 | P0 | 未开始 | 后端 | Schema 文档+校验器通过样例
T-002 | 数据模型 | 完善 ProductFactEvidence 实际落库 | 让每条事实可追溯 | P0 | 未开始 | 后端 | 事实可关联来源图片/网页片段/确认人
T-003 | 网页解析 | 提取标题、详情、参数表、SKU、包装清单 | 形成文字事实候选 | P0 | 未开始 | 采集服务 | 至少 3 类来源页面抽样正确
T-004 | 图片理解 | 逐张识别产品、配件、文字、参数、场景、SKU | 形成图片事实候选 | P0 | 未开始 | 视觉服务 | 每张图返回结构化结果与区域证据
T-005 | 主体与配件 | 区分主商品、附属配件、广告元素 | 确保母图与包装信息正确 | P0 | 开发中 | 视觉/抠图 | 主体完整，广告文字/logo 不作为配件
T-006 | SKU归属 | 图片与 SKU 自动匹配 | 防止版本、颜色、配件混用 | P0 | 未开始 | 后端+视觉 | 每张 SKU 图有明确 sku_refs 与置信度
T-007 | 事实合并 | 同义归一、去重、单位标准化 | 生成可读商品档案 | P0 | 未开始 | 后端 | 同一事实不重复，原始值仍可追溯
T-008 | 冲突检测 | 识别网页、图片、SKU 之间的矛盾 | 阻止错误信息进入生图 | P0 | 未开始 | 后端 | 冲突列表可查看来源并人工裁决
T-009 | 人工确认页 | 审核、修改、拒绝、补充事实 | 让运营掌控最终事实 | P0 | 未开始 | 前后端 | 所有关键事实可确认并记录历史
T-010 | 事实版本快照 | 生图时保存 Product Brief 版本 | 保证生成结果可复现 | P0 | 未开始 | 后端 | 候选图记录 fact_snapshot/version
T-011 | 图片任务规划 | 按主图/SKU/详情图生成槽位任务 | 将事实转成图片职责 | P0 | 未开始 | 规则服务 | 每槽位含疑问、主张、证据、禁改项
T-012 | 参考素材绑定 | 自动绑定母图、SKU图、配件图、结构/参数证据图 | 为生图提供真实依据 | P0 | 开发中 | 图片服务 | 无可靠参考图时阻断或明确降级
T-013 | Prompt 构建 | 仅从确认事实生成 Prompt | 避免幻觉与 SKU 串用 | P0 | 未开始 | AI服务 | Prompt 中每个参数可回溯事实 ID
T-014 | 候选图生成 | 同任务生成多候选并保存完整请求快照 | 支持比较与返修 | P1 | 开发中 | 生图服务 | 保存模型、Prompt、参考图、事实版本
T-015 | 自动视觉 QA | 检查结构、部件、SKU、文字、参数、清晰度、水印 | 阻止错误图进入选用 | P1 | 未开始 | 视觉服务 | 失败候选不能批准，输出问题区域
T-016 | 定向返修 | 根据 QA 问题只修改错误部分 | 降低反复重做成本 | P1 | 未开始 | 生图服务 | 记录 parent_candidate 和返修指令
T-017 | 人工选图 | 对候选图评分、选择、拒绝和备注 | 沉淀可用结果 | P1 | 开发中 | 前后端 | 最终图必须人工选择
T-018 | 效果反馈 | 记录点击率、转化率和人工评价 | 验证图片是否真正促进下单 | P2 | 未开始 | 数据分析 | 图片版本与运营指标可关联
T-019 | 样本与测试 | 建立 10–20 个真实商品端到端样本 | 验证不同产品类型 | P0 | 未开始 | 项目 | 事实准确率和图片合格率有统计
T-020 | 文档维护 | 每次改动更新本 Excel 和 Markdown 日志 | 保证可接管与可追溯 | P0 | 已完成 | 全体开发 | 配置规则已写入 AGENTS/CLAUDE
T-021 | 图片理解 | 统一图片识别入口并修复前端脚本语法 | 确保按钮脚本可加载、请求真实发出，并避免旧/新服务行为不一致 | P0 | 有缺陷 | 后端 | Node语法检查通过；浏览器控制台无SyntaxError；按钮发出统一analyze请求
T-022 | 事实证据 | 修复图片事实关联 ProductFact/ProductFactSku | 让图片识别结果进入统一证据链 | P0 | 有缺陷 | 后端 | 24 张图片结果可写入 ProductFactEvidence 并正确绑定 SKU
T-023 | 图片理解 | 本地图片加载、历史成功任务回填、批量进度与识别幂等 | 支持本地相对路径并避免重复事实 | P0 | 未开始 | 后端+前端 | 全量处理24张；历史ImageFact回填Evidence；失败有原因；重复运行默认跳过模型但不跳过证据修复
T-024 | 商品理解 | 生成跨品类产品详情聚合视图 | 将网页和图片证据整理为可核对商品档案 | P0 | 开发中 | 后端+前端 | 动态分组、证据计数、未知/冲突/完整度可见
T-025 | 页面交互 | 重构适配工作台宽屏布局 | 解决网格错位、内容过窄和大面积空白 | P1 | 有缺陷 | 前端 | container-fluid；合法Bootstrap列；多分辨率布局通过

## 04_页面与流程
页面与核心流程
用户必须能看懂：系统从哪里得到事实、哪些是推断、哪些需要自己确认
步骤 | 页面/环节 | 输入 | 系统动作 | 输出 | 失败处理
1 | 进入采集商品 | 商品链接、采集图片 | 加载来源资料与已有母图 | 商品资料工作台 | 采集失败可补录/重新抓取
2 | 批量图片理解 | 全部来源图 | 识别主体、配件、文字、参数、场景和 SKU | 逐图分析结果 | 失败图片可单独重试
3 | 网页信息解析 | 标题、详情、参数、SKU | 提取结构化文字事实 | 文字事实候选 | 保留原文与位置
4 | 事实合并 | 图片事实+网页事实 | 去重、归一、单位标准化 | Product Brief 草稿 | 不覆盖原始证据
5 | 冲突与未知检查 | 所有事实候选 | 标记冲突、未知、低置信度 | 待处理清单 | P0 冲突阻断下一步
6 | 人工确认 | 事实、证据、冲突 | 确认/修改/拒绝/补充 | 已确认 Product Brief | 保存操作人和历史
7 | 产品/SKU/配件母图确认 | 抠图结果 | 选择主母图、SKU母图、配件母图 | 可复用参考素材 | 不完整母图不得通过
8 | 图片方案生成 | 确认事实+买家疑问 | 生成主图/SKU/详情槽位任务 | 图片任务清单 | 允许人工调整槽位
9 | 参考素材绑定 | 母图和证据图 | 为每个槽位绑定参考图与允许事实 | 可执行生成任务 | 无可靠参考时阻断/降级
10 | 候选图生成 | 任务、Prompt、参考图 | 调用模型并保存快照 | 多张候选图 | 外部失败可重试
11 | 自动 QA | 候选图+真实参考 | 检测结构/文字/参数/SKU/水印 | QA 状态与问题区域 | 失败不得选用
12 | 人工选图与返修 | 候选图、QA | 选用/拒绝/定向返修 | 最终图片组 | 保留版本链
13 | 发布与效果反馈 | 最终图、平台数据 | 发布后关联点击/转化和反馈 | 效果记录 | 用于优化规则而非自动篡改事实

## 05_验收标准
分阶段验收标准
只有真实样本通过，任务状态才能从“待验证”改为“已完成”
阶段 | 验收项 | 预期结果 | 具体标准 | 测试样本 | 状态 | 优先级 | 备注
P0-A | 商品事实档案 | 任意采集商品能生成结构化 Product Brief | 字段包含身份、结构、SKU、参数、卖点、场景、未知、冲突、证据 | 10 个真实商品 | 未开始 | P0 | 不能出现无来源的已确认事实
P0-A | 证据链 | 每条关键事实可查看来源 | 能定位网页片段或图片及区域；记录置信度和确认人 | 关键事实 100% | 未开始 | P0 | ProductFactEvidence 必须有真实数据
P0-A | SKU正确性 | 不同 SKU 信息不混用 | 颜色、型号、版本、包装内容、图片引用正确 | 至少 3 个多 SKU 商品 | 未开始 | P0 | 无证据时标未知
P0-A | 冲突处理 | 矛盾信息被系统识别并阻断 | 可选择正确值、保留其他值和来源 | 构造 10 组冲突 | 未开始 | P0 | 未解决不得生成相关图
P0-A | 人工确认 | 运营可编辑、拒绝、补充事实 | 所有操作有用户、时间和历史 | 完整操作回归 | 未开始 | P0 | 服务端权限校验
P0-B | 图片规划 | 自动生成主图/SKU/详情任务 | 每任务含角色、买家疑问、主张、证据、禁改项 | 10 个商品 | 未开始 | P0 | 任务可人工修改
P0-B | 参考图绑定 | 每任务绑定正确产品/SKU/配件/参数图 | 无可靠参考图时系统阻断或警告 | 覆盖无白底图情况 | 待验证 | P0 | package 槽位不能误用主图
P0-B | Prompt事实约束 | Prompt 只包含确认事实 | 随机抽查参数均可追溯 fact_id | 20 个任务 | 未开始 | P0 | 不得自动补未知参数
P1 | 候选图快照 | 每张候选图可复现 | 保存模型、Prompt、参数、参考图和事实版本 | 全部候选 | 待验证 | P1 | 失败请求也保存脱敏信息
P1 | 自动视觉QA | 识别结构、部件、SKU、文字和水印错误 | 输出分数、问题描述、区域；失败图不可批准 | 至少 100 张候选 | 未开始 | P1 | 人工可复核/纠错
P1 | 返修链 | 定向返修保留父子版本 | 能查看修改原因和结果差异 | 10 次返修 | 未开始 | P1 | 不能覆盖原图
E2E | 端到端闭环 | 采集→事实→母图→规划→生成→QA→选图 | 10–20 个真实商品完整通过 | 真实商品集 | 未开始 | P0 | 统计成功率和人工耗时
P0-C | 源图片读取 | 站内相对URL和本地路径均可识别 | 优先 local_path；24张图片逐图返回结果 | 24张本地来源图 | 有缺陷 | P0 | 当前旧入口为0/24
P0-C | 图片证据入库 | 视觉事实进入统一证据链 | ImageFact 与 ProductFactEvidence 数量和关联正确 | source_id=49 | 有缺陷 | P0 | 当前图片证据为0
P0-C | 识别幂等 | 重复分析不制造重复事实 | 相同图片+模型+Prompt默认跳过，可显式重跑修订 | 连续执行2次 | 未开始 | P0 | 当前ImageFact重复
P1 | 工作台布局 | 宽屏和不同缩放比例下结构稳定 | 无裸card作为row直接子元素；详情、事实、OZON区域清晰 | 1366/1600/1920 | 有缺陷 | P1 | 当前网格被产品详情卡片破坏

## 06_风险与决策
风险与关键决策
把不能交给模型自行判断的事项提前写成系统规则
编号 | 优先级 | 领域 | 风险/决策点 | 影响 | 处理原则 | 状态 | 实施备注
D-001 | P0 | 商品事实 | AI 推断被当成事实 | 生成错误参数和卖点 | 事实状态分层；只有 verified/confirmed 可使用 | 已决定 | 进入数据模型和 Prompt 门禁
D-002 | P0 | SKU | 不同 SKU 图片/参数混用 | 误导买家与售后风险 | 每条事实和参考图绑定 applicable_sku | 已决定 | 无归属则待确认
D-003 | P0 | 参考图 | 没有白底图或产品图含广告 | 无法可靠生图 | 先抠取产品/配件母图；不完整结果不得使用 | 已决定 | 现有抠图继续迭代
D-004 | P0 | 视觉检测 | bbox 不精确 | 裁掉产品结构 | bbox 只作种子，mask 决定真实边界 | 已决定 | V3.2 原则
D-005 | P0 | 生图结构 | 模型改变按钮、部件、比例 | 商品失真 | 不可变结构+参考图+自动 QA+人工审核 | 已决定 | Prompt 单独不足
D-006 | P0 | 文字参数 | 图片出现乱码或无证据参数 | 降低信任/违规 | 文字层与生成背景分离优先；参数必须有证据 | 待实施 | 可考虑后期排版
D-007 | P0 | 自动化 | 系统自动生成并批准 | 错误结果直接流入发布 | AI 只能建议，最终图必须人工选择 | 已决定 | 服务端门禁
D-008 | P1 | 成本 | 逐图视觉理解和多候选生成费用高 | 处理成本不可控 | 缓存事实、按图片哈希复用、分层模型、记录费用 | 待实施 | 先测单商品成本
D-009 | P1 | 可复现 | 规则/模型变化后无法解释历史结果 | 难以返修和审计 | 保存事实、Prompt、参考图、模型配置快照 | 已决定 | 候选图级快照
D-010 | P1 | 效果目标 | 只看美观不看转化 | 无法验证业务价值 | 后续关联点击率/转化率和人工评分 | 规划中 | P2 数据闭环
D-011 | P0 | 文档漂移 | 代码修改但开发文档不更新 | 项目再次失控 | 每次 AI 生图改动必须更新本 Excel 与 Markdown 日志 | 已决定 | 已写入 AGENTS/CLAUDE
D-012 | P0 | 识别架构 | 旧/新两套图片识别流程并存 | 按钮结果不一致、重复数据、难维护 | 统一到 services.vision_tool，旧接口只做代理或删除 | 待实施 | 禁止继续维护两套Prompt与入库逻辑
D-013 | P0 | 数据关联 | ProductFact.source_id 不存在且异常被吞掉 | 模型成功但图片证据无法进入Product Brief | 通过group/item解析fact；禁止空except | 待实施 | 错误写入ImageAnalysisJob
D-014 | P1 | 页面布局 | 产品详情裸card插入Bootstrap row | 三栏错位、宽屏空白、可读性差 | container-fluid + 合法嵌套row/col | 待实施 | 详情作为右侧全宽主视图
D-015 | P0 | 历史数据迁移 | 已有成功ImageAnalysisJob被新服务跳过，但对应ProductFactEvidence缺失 | 模型识别成功却永久无法进入产品详情 | 跳过付费调用前先检查并回填历史ImageFact/parsed_json到证据层 | 待实施 | 增加幂等backfill服务及回归测试
D-016 | P0 | 前端质量 | 模板JavaScript包含多余闭合符和非法多行字符串，导致整段脚本无法加载 | AI识别、保存、审核等页面按钮全部可能无反应 | 提交前强制执行模板脚本语法检查、控制台检查和按钮冒烟测试 | 待实施 | 禁止依赖隐式全局event；关键按钮使用稳定ID

## 07_开发日志
持续开发日志
本工作表为 AI 生图功能的主变更记录；以后每次改动必须追加一行，不得删除历史记录
日期 | 变更编号 | 类型 | 需求/问题 | 改动内容 | 影响文件/模块 | 测试与证据 | 状态 | 执行者 | 备注
2026-06-25 | DOC-001 | 需求基线 | 明确 AI 生图业务目标与下一阶段优先级 | 建立商品多模态理解、Product Brief、证据链、人工确认、图片规划与 QA 的开发方案 | AGENTS.md; CLAUDE.md; 本Excel | 未执行代码测试 | 已完成 | Codex | 首次建立主开发文档
2026-06-25 | ISSUE-001 | 缺陷分析 | 源图片识别0/24、图片证据未进入商品档案、适配工作台布局错位 | 确认旧入口无法读取相对URL；新服务引用不存在的ProductFact.source_id；异常被静默吞掉；产品详情裸card破坏Bootstrap网格。形成统一识别、事实关联、幂等和布局重构方案。 | blueprints/ozon.py; services/vision_tool.py; services/product_fact_service.py; templates/ozon/adaptation_workspace.html; templates/base.html | 数据库只读核对：24张媒体、20条ImageFact、13条文本Evidence、0条图片Evidence；截图复核 | 有缺陷 | Codex | 仅分析并记录，代码修复尚未实施
2026-06-25 | ISSUE-002 | 缺陷复查 | 首次修复后仍返回0/24，产品详情仍无图片证据，页面首屏右侧大面积空白 | 确认旧按钮/旧路由未删除；历史success任务被直接skip但未回填Evidence；base仍为container；产品详情仍是row下裸card。要求合并入口、历史回填和真正重构DOM网格。 | blueprints/ozon.py; services/vision_tool.py; templates/ozon/adaptation_workspace.html; templates/base.html | 数据库：20条ImageFact、10张成功图片、图片Evidence=0；最新截图与源码复查 | 有缺陷 | Codex | 提交信息与实际实现不一致，需二次修复并以浏览器截图验收
每次改动必须填写的最小信息
必填项 | 日期、变更编号、类型、需求/问题、改动内容、影响文件/模块、测试与证据、状态、执行者 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
状态规则 | 代码写完但未验证=待验证；真实样本通过=已完成；发现回归=有缺陷 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
同步规则 | 同一次改动还必须创建/更新 项目改动日志 下的 Markdown 日志 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
完成定义 | 代码 + 测试证据 + Markdown 日志 + 本 Excel 更新，四项齐全才算完成 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
2026-06-26 | ISSUE-003 | 缺陷复查 | 点击AI识别图片按钮完全无反应 | 定位到adaptation_workspace.html整段脚本语法失败：analyzeImages多余的});；analyzeProductFacts使用非法跨行单引号字符串；同时依赖隐式全局event。另发现api_merge_fact路由装饰器缺失。 | templates/ozon/adaptation_workspace.html; blueprints/ozon.py; services/product_fact_service.py | Node模板脚本静态检查返回 SyntaxError: Unexpected token ')'；源码行号复核 | 有缺陷 | Codex | 仅完成诊断和文档记录，业务代码尚未修复