## 00_项目总览
项目全景基线
2026-06-25｜目标：让项目可理解、可验证、可接管
项目定位 |  |  | 基线结论 | 规模 |  | 核心判断
仓库记账 + OZON 跨境电商运营的一体化 Flask 系统。库存主流程已有真实数据；OZON 与 AI 图片链路正处于开发、联调和试运行阶段。 |  |  | 系统“有功能”但尚未“可放心接管”。当前最优先不是继续扩功能，而是修复运行环境、备份恢复、Mock 文案、自动化测试与测试店发布证据。 | 192 路由｜62 模型类｜61 数据表｜61 模板 SQLite 约 481MB｜本地领先远端 32 提交 |  | P0 风险集中在：无法按文档启动、备份不可证明、AI 文案仍 Mock、零自动化测试、AI 结果与 OZON 写操作缺少真实闭环验收。
功能状态（公式取自 03_功能清单） |  |  |  | 风险级别（公式取自 09_风险清单）
状态 | 数量 |  |  | 级别 | 数量
可用 | 13 |  |  | P0 | 12
待验证 | 29 |  |  | P1 | 13
开发中 | 8 |  |  | P2 | 4
有缺陷 | 5 |  |  | P3 | 1
未开始 | 3
暂停 | 0
废弃 | 0
下一步最应该做什么
顺序 | 任务 | 为什么现在做 | 完成标志
1 | 重建 Python 环境并修正启动/停止脚本 | 当前无法按仓库说明运行，所有验证都失去基础 | 干净环境可启动 Flask 与 Waitress
2 | 做数据库+图片一致性备份和恢复演练 | 481MB 真实业务数据是最大资产 | 异机恢复后登录、库存、OZON 页面与图片可用
3 | 建立 P0 自动化测试与双用户隔离测试 | 192 条路由靠人工无法安全回归 | 核心库存、权限、发布门禁测试可重复运行
4 | 替换 Mock 文案并收口母图 V3.2 | AI 结果正确性是后续发布的前提 | 文案可追溯；50 张抠图样本达到验收指标
5 | 完成 Seedream 与 OZON 测试店真实闭环 | 用真实外部结果决定系统是否可试运行 | 候选图有参考图证据；PublishJob 有成功 task_id

## 01_项目概述
项目概述
项目现状基线：2026-06-25｜结论以代码、数据库、Git 与本地验证为依据
主题 | 当前结论 | 证据类型 | 备注
项目名称 | 仓库记账与 OZON 跨境电商运营系统 | 事实 | G:\inventory
目标用户 | 仓库/采购/销售/财务人员；OZON 跨境电商运营人员 | 推断+现有页面 | 多角色权限尚未系统化
核心问题 | 统一管理库存、采购、销售、退款、报表，并将国内商品资料加工为可审核、可发布的 OZON 商品资料 | 代码+产品文档 | 当前两个业务域耦合在同一 Flask 应用
核心价值 | 减少人工记账与重复录入；沉淀商品事实、图片、类目属性和发布任务；保留人工审核门禁 | 代码+数据模型 | AI 结果仍需人工负责
当前阶段 | 仓库主流程处于使用/维护期；OZON 处于开发与试运行并行期；AI 生图与母图抠图处于快速迭代、待系统验收期 | 综合判断 | 不是正式稳定运营基线
明确不应做 | 未经人工确认直接发布；把视觉模型 bbox 当精确分割边界；用 Mock 文案冒充真实 AI 结果；在正式店直接试验高风险写操作 | 规则建议 | 应写入发布门禁
规模快照 | 192 条路由、24 个蓝图文件、61 个模板、62 个模型类、61 张业务表 | 代码/数据库扫描 | OZON 蓝图单文件 109 条路由，体量集中
数据快照 | data.db 约 481MB；类目属性值约 121.8 万条；类目属性约 21.9 万条 | SQLite 只读统计 | 备份文件体积显著小于当前库，恢复有效性未证实
测试快照 | 自动化测试文件 0；关键流程依赖人工点击与日志 | 文件扫描 | 不能用“已实现”替代“已验收”
版本状态 | main 比 origin/main 超前 32 个提交；存在已修改文件和大量未跟踪文件 | Git 状态 | 远端并非完整灾备
总体判断 | 具备真实业务数据与较完整页面骨架，但可接管性、可验证性、备份恢复和 AI 正确性仍是主要短板 | 审查结论 | 建议先做基线与 P0 风险收口，再扩展新功能

## 02_核心流程
核心业务流程
每一步明确操作者、输入、系统动作、输出与失败处理
编号 | 流程环节 | 操作者 | 输入 | 系统动作 | 输出 | 失败与恢复
A1 | 仓库基础资料 | 仓库管理员 | 产品/客户/供应商信息 | 创建与维护基础档案 | 可供订单引用的主数据 | 校验失败则提示；重复/跨用户数据需审查
A2 | 采购与入库 | 采购/仓库 | 供应商订单、收货数量、价格 | 登记采购单与入库明细，更新缓存库存 | 采购记录、库存增加、成本数据 | 事务/库存回滚能力需验证
A3 | 客户订单与出库 | 销售/仓库 | 客户订单、发货数量 | 创建客户订单和销售出库，更新库存 | 出库单、库存减少、应收信息 | 缺货、重复出库、删除回滚需验收
A4 | 拆包/组合 | 仓库管理员 | 规则、源产品、目标产品、数量 | 按确认单消耗/产出库存并分摊成本 | 拆分/组装单与新库存 | 取消、成本守恒和并发需验证
A5 | 对账与报表 | 财务/管理者 | 日期区间、订单/收发数据 | 按期初前、期末累计、本期差额聚合 | 库存、经营、客户/供应商报表 | 空结果、跨期、用户隔离需回归
B1 | 采集商品 | OZON 运营 | 商品链接/页面/插件数据 | 抓取页面并解析标题、SKU、图片、价格 | OzonSource、SKU、媒体记录 | 反爬/JS 页面缺失时转人工补录
B2 | 事实整理 | OZON 运营+AI | 采集数据、图片证据 | 形成商品事实、SKU事实、适配信息 | 可审核的事实层 | AI 不确定项必须人工确认
B3 | 类目与属性 | OZON 运营 | 商品事实、OZON 类目库 | 选择 type，加载必填属性与字典 | 类目绑定、属性 JSON | 类型/字典变更时重新同步
B4 | 图片识别与母图 | OZON 运营+视觉模型 | 来源图片 | 检测主商品/排除区域，目标级分割，生成透明 PNG | 待审核产品母图 | bbox 偏差时扩大搜索框/人工调整；禁止自动批准
B5 | 图片方案与生成 | OZON 运营+生图模型 | 母图、参考图、卖点、槽位任务 | 按槽位生成候选图并评分/选择 | 8 槽位候选图与选用图 | 无可靠参考图则阻断或降级 text_only 并警告
B6 | 商品文案 | OZON 运营+AI | 商品事实、类目规则 | 生成俄语标题/卖点/描述 | 草稿文案 | 当前旧 processing_generate 仍为 Mock，必须替换
B7 | 人工审核 | OZON 运营 | 文案、属性、图片、价格 | 执行阻断校验并人工确认 | approved 草稿 | 任何必填缺失/图片未审核不得发布
B8 | 测试店发布 | OZON 运营 | approved 草稿、店铺凭证 | 调用 OZON API，保存请求响应与 task_id | 发布任务与平台商品 | 失败记录、重试；真实闭环尚缺数据库成功任务证据
B9 | 在线商品维护 | OZON 运营 | 平台商品、价格/库存/内容变更 | 同步详情、更新、归档/恢复 | 在线商品快照和操作记录 | 写操作必须先测试店验证并二次确认

## 03_功能清单
项目功能清单
状态口径：只有有证据且可重复使用才标“可用”；未完成真实验证统一标“待验证”
模块 | 功能 | 状态 | 是否可用 | 已知问题/证据 | 优先级 | 证据位置
基础资料 | 用户登录/退出 | 可用 | 是 | 已注册认证蓝图与登录门禁；需补会话安全测试 | P1 | auth.py
基础资料 | 产品管理 | 可用 | 是 | 415 条产品数据；旧数据 user 可为空 | P1 | products.py / Product
基础资料 | 客户管理 | 可用 | 是 | 11 条客户数据；需验证跨用户隔离 | P1 | customers.py / Customer
基础资料 | 供应商管理 | 可用 | 是 | 当前仅 1 条供应商数据 | P2 | suppliers.py / Supplier
采购库存 | 供应商订单 | 可用 | 是 | 历史文档记录过明细编辑/删除 P0，需确认已回归 | P0 | supplier_orders.py
采购库存 | 采购入库 | 可用 | 是 | 41 单/43 明细；库存联动存在 | P1 | purchases.py
采购库存 | 客户订单 | 可用 | 是 | 18 单/31 明细 | P1 | orders.py
采购库存 | 销售出库 | 可用 | 是 | 22 单/37 明细；库存联动存在 | P1 | sales.py
采购库存 | 库存实时聚合与缓存 | 待验证 | 部分 | Product.stock 为缓存，精确聚合另有 helper；一致性需审计 | P1 | models.py / helpers.py
采购库存 | 拆包规则与拆包单 | 待验证 | 部分 | 模型/路由存在，但订单数据为 0 | P1 | inventory_split.py
采购库存 | 组合规则与组合单 | 待验证 | 部分 | 规则有数据，订单数据为 0 | P1 | inventory_assembly.py
财务报表 | 客户退款 | 可用 | 是 | 4 条记录 | P2 | refunds.py
财务报表 | 客户资金流水 | 待验证 | 部分 | 表为空 | P2 | finance.py
财务报表 | 库存/经营报表 | 待验证 | 部分 | 路由存在，缺少自动化回归 | P1 | reports.py / home.py
财务报表 | 对账时段拆分 | 待验证 | 部分 | 跨 3 蓝图的日期逻辑复杂，需边界测试 | P1 | home/reports/supplier_orders
系统工具 | 数据导入导出 | 待验证 | 部分 | 路由存在，需验证大文件、重复与回滚 | P1 | data_io.py
系统工具 | 操作日志 | 可用 | 是 | 59 条记录；覆盖率是否完整未知 | P2 | OperationLog / logs.py
系统工具 | 汇率定时更新 | 待验证 | 部分 | 后台线程+锁；外部失败与重启恢复需测 | P2 | exchange_rate.py
OZON采集 | 商品链接采集 | 待验证 | 部分 | 49 个来源、487 SKU、1264 图片；平台反爬导致质量不稳定 | P1 | ozon_collector.py
OZON采集 | 采集质量检查 | 开发中 | 部分 | 有 detail_missing/人工确认逻辑 | P1 | collect_quality_check
OZON采集 | 商品回收站/软删除 | 待验证 | 部分 | OzonSource 有 deleted_at；恢复路径需验收 | P2 | ozon.py
事实层 | 商品事实整理 | 待验证 | 部分 | 26 ProductFact、186 SKU事实；证据表为 0 | P1 | ProductFact*
事实层 | 图片视觉事实 | 开发中 | 部分 | 53 ImageFact/18 任务，但通用 vision_tool 仍有 TODO | P1 | vision_tool.py
适配工作台 | 商品分组与适配 | 待验证 | 部分 | 26 组，ListingAdaptation 仅 1 条 | P1 | ListingAdaptation
类目属性 | 类目树同步 | 可用 | 是 | 568 类目、7422 类型 | P1 | OzonCategory*
类目属性 | 属性与字典同步 | 可用 | 是 | 21.9 万属性、121.8 万字典值；库体积大 | P1 | OzonCategoryAttribute/Value
类目属性 | type_id 过滤与去重 | 待验证 | 部分 | 近期修复，需做回归 | P1 | ozon.py
类目属性 | 中文翻译展示 | 待验证 | 部分 | value_cn 字段与展示逻辑存在 | P2 | OzonAttributeValue
模型配置 | 主模型配置 | 可用 | 是 | DeepSeek/OpenAI 兼容配置存在 | P1 | VisionModelConfig / models page
模型配置 | 视觉模型配置与测试 | 有缺陷 | 部分 | 专用主体检测可调用；通用 vision_tool 仍是占位实现 | P0 | vision_tool.py
AI文案 | 俄语标题/卖点/描述生成 | 有缺陷 | 否 | processing_generate 明确写入 Mock 内容 | P0 | ozon.py:1817
母图处理 | 来源图片候选评分 | 待验证 | 部分 | 自动选择候选逻辑存在 | P1 | product_cutout.py
母图处理 | 视觉模型自动识别主商品 | 开发中 | 部分 | 11 条检测记录；bbox 仅适合作种子框 | P0 | product_subject_detector.py
母图处理 | 目标框拖拽/人工修正 | 开发中 | 部分 | 当前模板有 211 行未提交修改 | P1 | product_cutout.html
母图处理 | 目标级抠图 | 开发中 | 部分 | V3.2 搜索框+连通域；仍需真实样本集验收 | P0 | product_cutout.py
母图处理 | 透明 PNG 质量检查 | 开发中 | 部分 | 像素保持、残留、完整度、边缘评分已实现 | P1 | _check_cutout_quality_v2
母图处理 | 母图批准门禁 | 待验证 | 部分 | 服务端阻断存在，需覆盖异常分支 | P0 | product_cutout_approve
图片生成 | 槽位规划 | 待验证 | 部分 | 8 槽位存在；ImagePlan 表当前 0 条 | P1 | OzonImageSlot/Plan
图片生成 | 参考图自动选择 | 开发中 | 部分 | 会阻止 package 槽位误用主图 | P1 | ecommerce_image_reference.py
图片生成 | Seedream 4.5 适配 | 待验证 | 部分 | 代码与配置存在；日志仍标记真实付费调用待确认 | P0 | image_generation.py
图片生成 | 多模型候选图生成 | 待验证 | 部分 | 31 候选图；缺少系统化质量对比 | P1 | OzonImageCandidate
图片生成 | 候选图评分与选用 | 开发中 | 部分 | 人工评分字段和选用路由存在 | P1 | image_plan.html / ozon.py
图片生成 | 自动视觉 QA | 未开始 | 否 | auto_qa 字段存在，但专用 QA 服务未落地 | P1 | 模型字段/日志
刊登审核 | 发布前校验 | 待验证 | 部分 | 必填属性与图片审核门禁存在 | P0 | listing_validate/approve
刊登审核 | 人工审核通过 | 待验证 | 部分 | approved 状态与阻断检查存在 | P0 | listing_approve
OZON发布 | 创建商品 API | 待验证 | 部分 | 代码调用 /v3/product/import；发布任务表为 0 | P0 | ozon_api.py
OZON发布 | 发布失败记录与重试 | 待验证 | 部分 | 异常分类/任务字段存在；无生产数据 | P1 | OzonPublishJob
在线商品 | 平台商品同步 | 待验证 | 部分 | 数据库已有 29 条在线商品 | P1 | online_products_sync
在线商品 | 价格/库存更新 | 待验证 | 部分 | 接口版本部分标注待实测确认 | P0 | ozon_api.py
在线商品 | 内容/图片更新 | 待验证 | 部分 | 路由存在，需测试店验证 | P0 | ozon.py
在线商品 | 归档/恢复 | 待验证 | 部分 | 高风险写操作，需二次确认与测试店证据 | P0 | archive/unarchive
安全 | 多用户数据隔离 | 待验证 | 部分 | 约定明确，但未见自动化全路由审计 | P0 | current_user 过滤
安全 | API Key 加密存储 | 待验证 | 部分 | 图片模型兼容明文回退；需统一迁移与密钥轮换 | P0 | crypto_utils/image_generation
运维 | 开发启动 | 有缺陷 | 否 | 项目 .venv 启动器指向不存在的 Python | P0 | .venv / run.bat
运维 | 生产 Waitress 启动 | 有缺陷 | 否 | 同样依赖失效 .venv；端口文档与文件不一致 | P0 | waitress_server.py
运维 | 数据库备份恢复 | 有缺陷 | 否 | 当前库 481MB，现有备份远小于当前库且未验证恢复 | P0 | data.db / backups
质量 | 自动化测试 | 未开始 | 否 | 测试文件 0 | P0 | 仓库扫描
质量 | CI/CD 与发布基线 | 未开始 | 否 | main 超前远端 32 提交且工作区脏 | P1 | Git 状态

## 04_产品规则
产品规则与验收标准
把 AI 开发经验转成可执行门禁，而不是依赖提示词碰运气
领域 | 规则 | 具体要求 | 验收标准 | 优先级 | 当前状态
母图 | 主体定义 | 只保留真实商品主体及明确属于该商品的附属配件；广告文字、装饰、店铺水印、非配件物体排除 | 输出透明 PNG 目视无广告残留；产品无缺边 | P0 | 已部分实现
母图 | bbox 用法 | 视觉 bbox 只能作为种子区域，不得直接作为最终裁切边界 | 分割结果必须由 mask 反推真实边界；触边自动扩框 | P0 | V3.2 已实现，待样本验收
母图 | 像素真实性 | 产品不透明区域必须来自原图，不允许 AI 重绘或修改产品像素 | opaque 区域像素差异为 0 | P0 | 代码已检查
母图 | 自动批准 | 视觉检测、rembg 和质量分只能提供建议，不得自动批准 | 必须由用户点击确认母图 | P0 | 服务端门禁需回归
参考图 | 可靠性 | 优先白底图；没有白底图时可从其他商品图抠取母图；包装清单必须有对应证据 | 无可靠参考图时阻断 reference 模式或明确警告 | P0 | 部分实现
生图 | 结构保护 | 形状、比例、按钮、接口、部件数量、材质分区、屏幕 UI 不得改变 | 候选图结构评分达标且人工复核 | P0 | Prompt 已约束，QA 未完成
生图 | 卖点分组 | 每张图只解决一组买家疑问；稳定承重/高度适配/家庭空间/训练功能等分组 | 每槽位有 buyer_question、main_claim 和证据 | P1 | 字段存在
生图 | 参考图原则 | 参考图只学习构图、光影、场景、版式和风格，不抄结构与参数 | 无虚构参数、无错误配件 | P0 | 需 QA
文案 | 事实约束 | 标题、卖点、描述只能使用已确认事实；不确定项不能编造 | 所有参数可追溯到 ProductFact/证据或人工确认 | P0 | 当前旧路由 Mock，不满足
类目属性 | 必填门禁 | category_id、type_id 和所有必填属性必须完整 | 发布前 blocking_count=0 | P0 | 已有校验
价格 | 人工确认 | 来源价格不可靠或详情缺失时必须人工确认 | price_manual_confirmed=true 才允许发布 | P0 | 字段存在，门禁需核验
图片审核 | 槽位完整 | 计划要求的图片必须全部审核通过 | approved 图片数达到要求且 URL 可被 OZON 访问 | P0 | 已有基础门禁
发布 | 环境顺序 | 先测试店，后正式店；归档、恢复、改价、改库存属于高风险写操作 | 测试店留存请求、响应、平台结果截图 | P0 | 文档规则
发布 | 失败恢复 | 每次外部调用保存脱敏请求、响应、错误分类和重试次数 | 失败可重试且不会重复创建商品 | P0 | 任务表存在，幂等性待验
权限 | 用户隔离 | 任何查询、子查询、聚合、文件读取都必须绑定 current_user | 跨用户 ID 访问返回 404/403 | P0 | 规范存在，无自动化审计
删除 | 可恢复性 | 核心业务数据优先软删除；硬删除前必须确认关联影响 | 删除后可恢复或有完整审计记录 | P1 | 覆盖不统一
密钥 | 秘密管理 | API Key 只能加密存储、日志脱敏、不可回显完整值 | 数据库无明文 key；轮换后旧 key 失效 | P0 | 需专项审计
批量任务 | 可续跑 | 批量采集、识别、生图、同步中断后可从任务状态续跑 | 单项失败不拖垮整批，进度可见 | P1 | 尚未系统化
验收 | 状态口径 | 代码存在≠可用；真实数据成功且异常场景通过后才标可用 | 验收记录含步骤、预期、实际、证据 | P0 | 本基线采用此口径

## 05_系统架构
系统架构
当前为单体 Flask 应用：库存记账与 OZON 运营共用数据库、认证和部署
层级 | 技术/组件 | 代码位置 | 职责 | 现状与风险
客户端 | Jinja2 + Bootstrap 5 + 原生 fetch + Chart.js | templates/、static/ | 页面、表单、局部 JSON 交互 | 61 个模板；复杂 OZON 页面脚本集中
Web 层 | Flask 3.0 + 22 个已注册蓝图 | app.py、blueprints/ | 路由、认证、请求处理 | 192 条路由；ozon.py 单文件 109 条
业务服务 | 采集、OZON API、生图、主体检测、抠图、汇率 | services/ | 外部调用与核心算法 | 服务成熟度不一致；vision_tool 有 TODO
数据访问 | Peewee 4.0 | models.py、crud_utils.py | ORM、用户过滤、聚合 | 62 个模型类
数据库 | SQLite WAL | data.db / WAL / SHM | 业务数据、配置、任务、类目库 | 61 表、约 481MB
图片文件 | 本地 uploads/output 路径 + 远程 URL | uploads/、output/ | 来源图、生成图、透明母图 | 文件与数据库引用一致性需审计
外部服务 | OZON Seller API | services/ozon_api.py | 类目、商品、价格、库存、归档 | 写接口需测试店验证
外部服务 | OpenAI 兼容主模型/视觉模型 | 模型配置表 | 采集解析、视觉理解、未来 QA | 通用视觉服务未完成
外部服务 | 火山 ARK Seedream 4.5 / 其他生图模型 | image_generation.py | 参考图生图 | 真实付费调用证据不足
外部服务 | 汇率 API | exchange_rate.py | 定时拉取 CNY 汇率 | 失败降级与监控需补
运行 | Flask 开发服务器 / Waitress | app.py、waitress_server.py、run.bat | 本地与生产启动 | 当前 .venv 启动器失效
安全 | Flask-Login + Flask-Limiter + current_user 过滤 | app.py、各蓝图 | 登录、限流、租户隔离 | 默认开发 secret 存在；全路由隔离未自动审计

## 06_数据字典
核心数据字典
行数为 2026-06-25 对 data.db 的只读统计；只列核心与高体量对象
数据对象 | 业务含义 | 当前行数 | 关键字段 | 主要关系 | 用途 | 备注
User | 用户/租户 | 2 | username, password_hash, extension_token | 多数业务表 user_id | 认证与隔离边界 | 核心
Product | 产品主数据 | 415 | sku, name, unit, stock, user_id | 订单、拆包、组合 | stock 是缓存字段 | 核心
SupplierOrder / Item | 供应商订单 | 12 / 21 | supplier, status, quantity, price | PurchaseOrder | 采购计划与未收货 | 核心
PurchaseOrder / Item | 采购入库 | 41 / 43 | date, product, quantity, unit_price | Product | 库存增加与成本来源 | 核心
CustomerOrder / Item | 客户订单 | 18 / 31 | customer, status, amount | SalesOrder | 销售需求 | 核心
SalesOrder / Item | 销售出库 | 22 / 37 | customer, product, quantity, price | Product | 库存减少与销售额 | 核心
ProductSplit* | 拆包规则/订单 | 规则有数据；订单 0 | source/target product, cost | Product | 一拆多库存转换 | 待验证
ProductAssembly* | 组合规则/订单 | 规则有数据；订单 0 | bundle/component, cost | Product | 多合一库存转换 | 待验证
OzonAccount | 店铺凭证 | 1 | client_id, encrypted_api_key, environment | OzonDraft/Job/Online | 外部账号与测试/正式环境 | 敏感
OzonSource | 采集商品 | 49 | platform, source_url, raw_json, status | SKU/Media/Draft/Fact | 采集入口 | 核心
OzonSourceSku | 来源 SKU | 487 | source_order, sku_name, price, image_refs | FactSku/DraftSku | SKU 事实来源 | 核心
OzonSourceMedia | 来源图片 | 1264 | url/path, role, review, text flags | Cutout/Reference | 视觉与生图证据 | 核心
ProductFact / SKU | 商品事实层 | 26 / 186 | verified facts, review status | ListingAdaptation/Draft | AI 与发布之间的事实层 | 核心
ProductFactEvidence | 事实证据 | 0 | fact, source, evidence | ProductFact | 事实可追溯 | 缺失
ListingAdaptation | 平台适配 | 1 | marketplace fields/status | Draft | 适配层 | 低使用
OzonCategory / Type | 类目与商品类型 | 568 / 7422 | description_category_id, type_id | Attribute/Draft | 类目绑定 | 高体量
OzonCategoryAttribute | 类目属性 | 219091 | attribute_id, type_id, required | Draft | 必填属性规则 | 高体量
OzonAttributeValue | 属性字典值 | 1218394 | dictionary_value_id, type_id, value_cn | Attribute | 属性枚举翻译 | 超高体量
VisionModelConfig | 模型配置 | 2 | provider, model, base_url, encrypted key | 视觉/生图服务 | AI 接口配置 | 敏感
ImageAnalysisJob / Fact | 图片分析 | 18 / 53 | task_type, result, facts | Media | 通用视觉分析 | 未完整落地
OzonProductSubjectDetection | 主体检测 | 11 | bbox, excluded regions, confidence | Cutout | 视觉检测历史 | 开发中
OzonProductCutout | 产品母图 | 15 | paths, quality, revision, status | ImageSlot | 透明 PNG 与审核 | 开发中
OzonImagePlan / Reference | 图片方案/参考 | 0 / 0 | plan type, reference role | ImageSlot | 可复用图片工作流 | 尚未落库使用
OzonImageSlot | 图片槽位 | 8 | role, claims, references, status | Candidate/Draft | 详情页图片任务 | 开发中
OzonImageCandidate | 候选生成图 | 31 | provider, prompt, scores, status | ImageSlot | 多模型比较 | 待验证
OzonDraft / DraftSku | 刊登草稿 | 1 / 6 | category, attributes, text, pricing, status | PublishJob | 发布前聚合对象 | 核心
OzonPublishJob | 发布任务 | 0 | request, response, error, retry | Draft/Account | 发布审计与恢复 | 缺少真实成功证据
OzonOnlineProduct / Action | 在线商品与操作 | 29 / 12 | product_id, offer_id, state, action | Account | 平台同步和写操作历史 | 待验证
OperationLog | 操作日志 | 59 | user, action, target, ip | 全局 | 审计 | 覆盖率待审计
ExchangeRate | 汇率 | 4 | base, target, rate, updated_at | 定价/报表 | 汇率缓存 | 外部依赖

## 07_运行手册
部署与运行手册（现状）
注意：这里同时记录“文档期望”和“本次验证结果”，避免照抄无效命令
类别 | 期望方式 | 本次检查结果 | 证据 | 下一动作
环境 | 操作系统/版本 | Windows；Python 3.11；Node 仅用于本次文档生成 | AGENTS.md | 需固定可复现环境
开发启动 | G:\inventory\.venv\Scripts\python.exe app.py | 失败：启动器指向不存在的 C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe | 本次实测 | P0 修复虚拟环境
生产启动 | G:\inventory\.venv\Scripts\python.exe waitress_server.py | 预计同样失败；文件实际监听 127.0.0.1:5000，与说明中的 8100 不一致 | 代码+推断 | 统一端口和环境变量
快捷启动 | run.bat / 启动.bat / launcher.py | 会 taskkill 全部 python.exe，可能误杀无关 Python 服务 | 代码审查 | 改为 PID 文件定向停止
停止 | stop.bat → stop.py | 需验证是否只停止本项目 | 代码位置 | 避免全局杀进程
数据库 | data.db + data.db-wal + data.db-shm | SQLite WAL；busy_timeout=3000；foreign_keys=1 | models.py | 停机一致性备份需包含 WAL checkpoint
初始化 | app.py:init_db() | 安全建表并执行若干 ALTER/migration/清理 | 代码审查 | 启动时迁移缺少版本表与回滚
配置 | 环境变量 + VisionModelConfig/UserApiKey/OzonAccount | 密钥位置分散 | 代码审查 | 统一 secret 管理与加密迁移
日志 | OperationLog + 控制台 + 发布任务请求响应 | 业务审计不等于系统错误日志 | 数据库/代码 | 增加滚动日志与错误 ID
备份 | 当前存在若干小体积备份文件 | 未见与 481MB 当前库等量的可恢复备份证据 | 文件扫描 | 建立每日备份+月度恢复演练
部署 | main 分支本地运行 | 本地比远端超前 32 提交，且有未提交/未跟踪文件 | Git | 先整理、提交、推送、打基线 tag
恢复 | 暂无验证过的标准流程 | 无法证明从备份恢复后页面、图片和任务可用 | 现状 | 形成一键恢复演练记录

## 08_验收矩阵
核心功能验收矩阵
建议逐项填写“实际结果/证据链接”，通过前不得改成可用
功能 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 最终状态 | 优先级 | 异常场景
库存入库 | 已登录且有产品/供应商 | 创建采购单并入库 | 库存与成本正确增加 | 未执行 | 待验证 | P0 | 含删除/修改/重复提交
销售出库 | 有足够库存和客户订单 | 创建出库并关联订单 | 库存减少、订单状态正确 | 未执行 | 待验证 | P0 | 含缺货与取消
拆包 | 已有拆包规则和库存 | 确认拆包单 | 源库存减少、目标库存增加、总成本守恒 | 无订单数据 | 待验证 | P1 | 含取消回滚
组合 | 已有组合规则和零件库存 | 确认组合单 | 零件减少、套装增加、总成本守恒 | 无订单数据 | 待验证 | P1 | 含库存不足
多用户隔离 | 准备两个用户及各自数据 | 交叉访问 ID/列表/聚合 | 另一用户数据不可见不可写 | 未执行 | 待验证 | P0 | 覆盖 192 路由
采集商品 | 有效商品链接 | 采集并保存 | 标题/SKU/图片/价格与页面一致 | 已有 49 来源但未抽样复核 | 待验证 | P1 | 淘宝/1688/其他平台分别测
主体识别 | 广告图含商品与文字 | 点击自动识别 | 主商品框完整覆盖，排除框不侵入产品 | 示例出现 bbox 偏窄 | 有缺陷 | P0 | 建立 30–50 张样本集
目标级抠图 | 已确认目标框 | 生成透明 PNG | 产品完整、文字/logo 清除、像素不变 | V3.2 已实现，未系统验收 | 待验证 | P0 | 透明/黑色/细边产品
母图批准门禁 | 质量不合格结果 | 尝试批准 | 服务端拒绝并给出原因 | 代码存在 | 待验证 | P0 | 不能只靠前端
Seedream 参考图生成 | 有效配置+公网参考图 | 生成 1 张候选图 | API 成功、结构接近参考、文件可访问 | 日志标记真实调用待确认 | 待验证 | P0 | 会产生费用
无白底图流程 | 只有广告图/场景图 | 识别→抠图→选母图→生图 | 最终商品结构真实且无广告残留 | 未端到端验证 | 待验证 | P0 | 当前核心新增需求
AI 文案 | 事实层已审核 | 生成俄语标题/卖点/描述 | 非 Mock、无虚构、可追溯 | 当前返回 Mock | 有缺陷 | P0 | 必须替换旧路由
类目属性 | 选择 category/type | 加载必填属性与字典 | 无重复、type_id 正确、中文提示可用 | 近期修复 | 待验证 | P1 | 抽 5 类目
发布前校验 | 准备缺失必填/图片未审草稿 | 校验与审批 | 明确阻断且不能绕过 | 代码存在 | 待验证 | P0 | 服务端测试
测试店发布 | 测试店凭证+approved 草稿 | 发布单 SKU | 产生 task_id，平台可见，任务留痕 | PublishJob=0 | 未开始 | P0 | 真实外部验证
在线商品更新 | 测试商品 | 改价/改库存/内容/图片 | 平台结果与本地记录一致 | 接口部分标注待实测 | 待验证 | P0 | 逐接口测试
归档恢复 | 测试商品 | 归档后恢复 | 平台状态正确，二次确认有效 | 未执行 | 待验证 | P0 | 禁止正式店先测
备份恢复 | 停止写入并备份 | 在隔离目录恢复并启动 | 数据量、图片、登录、核心页面一致 | 无证据 | 未开始 | P0 | 每月演练
异常恢复 | 模拟 API 超时/429/500 | 执行采集/发布/生图 | 错误分类、重试、无重复副作用 | 部分代码存在 | 待验证 | P1 | 可注入故障
启动部署 | 全新机器/干净环境 | 按手册安装并启动 | 30 分钟内可运行且版本一致 | .venv 已失效 | 有缺陷 | P0 | 可接管性标准

## 09_风险清单
问题与风险清单
P0：数据/安全/核心流程不可用；P1：重要错误；P2：局部问题；P3：体验问题
编号 | 级别 | 领域 | 风险描述 | 可能影响 | 证据 | 建议措施 | 状态
R-001 | P0 | 运行环境 | 项目 .venv 启动器失效，指定 Python 不存在 | 无法按文档启动/验证/部署 | 本次 py_compile 与 import 均无法创建进程 | 重建虚拟环境并锁定 Python/依赖；更新启动脚本 | 未处理
R-002 | P0 | 备份恢复 | 当前数据库约 481MB，现有备份显著偏小且未做恢复演练 | 数据丢失后无法恢复 | 文件与数据库扫描 | 建立一致性备份、校验、异机恢复演练 | 未处理
R-003 | P0 | AI 文案 | processing_generate 仍写入 Mock Russian 内容 | 错误资料可能进入审核/发布 | ozon.py:1817 | 替换为事实约束的真实模型服务并增加 Mock 禁止门禁 | 未处理
R-004 | P0 | 自动化测试 | 仓库没有测试文件 | 修改后无法可靠回归 192 条路由 | 文件扫描 TEST_FILES=0 | 先建 P0 核心流程测试与租户隔离测试 | 未处理
R-005 | P0 | 多用户隔离 | 规范要求 current_user 过滤，但无全路由自动审计 | 越权读取/修改数据 | 架构规范与缺少测试 | 编写双用户集成测试和查询审计 | 未处理
R-006 | P0 | 密钥安全 | 模型配置存在明文兼容回退，secret 管理分散 | API Key 泄露、无法轮换 | image_generation.py / 配置模型 | 统一加密格式、迁移旧明文、日志脱敏和轮换 | 未处理
R-007 | P0 | 母图正确性 | 视觉 bbox 可能偏窄，示例曾裁掉产品左侧 | 母图结构不完整并污染后续生图 | 真实截图+V3.2 修复记录 | bbox 仅作种子；建立样本集与完整度门禁 | 处理中
R-008 | P0 | 生图真实性 | 自动视觉 QA 未落地，结构保护主要依赖 Prompt 和人工 | 生成图改变按钮/部件/参数 | 日志与模型字段 | 实现结构对比 QA，失败不得选用 | 未处理
R-009 | P0 | 发布闭环 | OzonPublishJob 行数为 0，缺少真实成功发布证据 | 无法证明刊登流程可用 | 数据库统计 | 测试店发布单 SKU/多 SKU并留证 | 未处理
R-010 | P0 | 外部写操作 | 改价/库存/归档等接口部分标注待实测 | 正式店误操作或接口失效 | ozon_api.py 注释 | 测试店逐项验证+环境门禁+二次确认 | 未处理
R-011 | P0 | 进程管理 | 启动器 taskkill 全部 python.exe/pythonw.exe | 可能误杀其他业务 | launcher.py/run.bat | PID 文件或端口绑定定向停止 | 未处理
R-012 | P0 | 数据正确性 | 历史需求记录供应商订单明细编辑/删除可能影响整单 | 采购与资金数据损坏 | requirements prioritization | 确认修复提交并做回归测试 | 待确认
R-013 | P1 | Git/灾备 | 本地 main 超前远端 32 提交，工作区存在修改和大量未跟踪文件 | 机器损坏会丢失最新代码与设计 | git status/log | 清理敏感文件、提交、推送、打 tag | 未处理
R-014 | P1 | 维护性 | blueprints/ozon.py 单文件 109 路由 | 改动冲突、难测试、难接管 | 路由统计 | 按采集/事实/图片/发布/在线商品拆分蓝图 | 未处理
R-015 | P1 | 通用视觉服务 | vision_tool.py 仍有 TODO/占位返回 | 部分页面可能展示假完成或无真实分析 | 代码扫描 | 统一视觉客户端与任务状态 | 未处理
R-016 | P1 | 图片文件一致性 | 图片同时使用本地路径和远程 URL | 迁移/备份后引用失效 | 数据模型与服务 | 建立文件资产表、校验任务、相对路径策略 | 未处理
R-017 | P1 | SQLite 体量 | 属性字典 121.8 万行，单库 481MB 且业务/字典共库 | 备份慢、锁竞争、迁移风险 | 数据库统计 | 拆分只读类目库或建立版本化缓存 | 未处理
R-018 | P1 | 启动迁移 | 应用启动时执行 ALTER 和清理，无正式迁移版本/回滚 | 启动失败或不可逆变更 | app.py:init_db | 引入迁移版本表、备份前置和失败回滚 | 未处理
R-019 | P1 | 抠图样本覆盖 | 当前算法围绕单一问题快速迭代，缺少代表性数据集 | 新图片类型回归 | 提交历史 | 建立带金标准 mask 的样本集与指标 | 未处理
R-020 | P1 | Seedream 联调 | 日志仍列真实调用、image 参数和 watermark 验证为待确认 | 参考图可能未传入或结果不可控 | 项目改动日志 | 付费小样测试并保存脱敏请求快照 | 待确认
R-021 | P1 | 批量任务 | 采集/识别/生图缺少统一队列、幂等和续跑模型 | 批量中断后重复或丢任务 | 架构审查 | 统一 job 状态机和重试策略 | 未处理
R-022 | P1 | 审计完整性 | OperationLog 仅 59 条，无法证明覆盖所有高风险操作 | 责任追踪不足 | 数据库统计 | 规定必须记录的操作并补自动化测试 | 未处理
R-023 | P1 | 默认密钥 | Flask secret 缺环境变量时回退 dev-secret-key-change-me | 会话安全风险 | app.py | 生产环境缺密钥直接拒绝启动 | 未处理
R-024 | P1 | 端口/文档漂移 | 说明写 8100，但 waitress_server.py 固定 5000 | 运维误判和冲突 | AGENTS.md vs 文件 | 统一 FLASK_PORT/WAITRESS_PORT | 未处理
R-025 | P1 | 事实证据 | ProductFactEvidence 表为 0 | AI 文案与属性难追溯 | 数据库统计 | 把来源片段/图片/人工确认写入证据表 | 未处理
R-026 | P2 | 编码质量 | PowerShell 读取部分源码显示乱码，文件编码一致性可疑 | 日志/维护阅读困难 | 本次检查 | 统一 UTF-8 并加 editorconfig | 待确认
R-027 | P2 | 汇率依赖 | 后台线程每小时调用第三方汇率 API | 外部失败导致价格过期 | exchange_rate.py | 显示更新时间、失败告警、手工锁价 | 未处理
R-028 | P2 | 软删除一致性 | 仅部分对象有 deleted_at | 误删恢复能力不一致 | 模型扫描 | 定义数据保留/删除矩阵 | 未处理
R-029 | P2 | 日志监控 | 缺少统一错误日志、健康检查和告警 | 线上故障发现晚 | 运行结构 | 增加 /health、滚动日志、关键任务告警 | 未处理
R-030 | P3 | 界面一致性 | 复杂页面处于频繁增量修改 | 学习成本与误操作 | 未提交模板改动 | 在核心流程稳定后统一交互 | 处理中

## 10_版本路线图
下一阶段路线图
优先级顺序：数据安全 → 可启动 → 核心正确性 → 稳定性 → 效率 → 新功能
版本 | 任务 | 用户价值 | 验收标准 | 主要风险 | 负责人 | 工作量 | 优先级
V0.1 基线收口 | 重建可运行环境 | 解决无法启动与不可接管 | 干净机器按文档 30 分钟内启动；开发/Waitress 均通过 | 依赖版本冲突 | 开发负责人 | 1–2天 | P0
V0.1 基线收口 | 数据库一致性备份与恢复演练 | 确保 481MB 数据库及图片可恢复 | 每日备份；校验哈希；隔离目录恢复并跑核心页面 | WAL/图片遗漏 | 运维负责人 | 1–2天 | P0
V0.1 基线收口 | Git 基线与敏感文件清理 | 保证代码可追溯与远端灾备 | 提交/推送 32 个本地提交；工作区干净；tag baseline-20260625 | 误提交密钥/大文件 | 开发负责人 | 0.5–1天 | P0
V0.2 正确性 | 供应商订单 P0 回归 | 确认旧缺陷不再破坏整单 | 编辑/删除单明细、整单金额、库存均正确 | 历史数据兼容 | 开发+业务 | 1天 | P0
V0.2 正确性 | 多用户隔离自动化测试 | 防止越权 | 两个用户覆盖列表、详情、写入、聚合和文件访问 | 路由多 | 开发负责人 | 2–4天 | P0
V0.2 正确性 | 替换 Mock 文案生成 | 让商品资料真实可用 | 基于审核事实生成俄语文案；无 Mock；保存模型/Prompt/证据 | AI 幻觉与费用 | AI开发 | 2–3天 | P0
V0.2 正确性 | 母图金标准样本集 | 稳定验证抠图完整性 | 至少 50 张复杂图；完整率/残留/边缘指标可重复 | 标注成本 | AI开发+运营 | 2–4天 | P0
V0.2 正确性 | 母图 V3.2 收口 | 修复 bbox 偏窄与排除框冲突 | 目标完整、广告残留低、像素保持；批准门禁服务端通过 | 透明/黑色细边 | AI开发 | 2–3天 | P0
V0.3 测试店闭环 | Seedream 真实联调 | 证明参考图真实传入 | 脱敏请求快照显示 image 数组；生成图保存成功；watermark=false | 付费/API变化 | AI开发 | 0.5–1天 | P0
V0.3 测试店闭环 | 单 SKU 测试店发布 | 证明创建商品链路 | PublishJob success；task_id 可查询；平台商品可见 | 平台校验变化 | OZON开发+运营 | 1–2天 | P0
V0.3 测试店闭环 | 多 SKU/图片/价格/库存测试 | 证明完整写操作 | 逐接口请求响应、平台截图、回滚步骤齐全 | 写错数据 | OZON开发+运营 | 2–3天 | P0
V0.3 测试店闭环 | 归档/恢复二次确认 | 控制高风险操作 | 仅测试店可执行；二次确认；OperationLog 完整 | 误操作 | OZON开发 | 1天 | P0
V0.4 稳定性 | 统一任务状态机 | 批量任务可续跑 | 采集/识别/生图/发布统一 pending/running/success/failed/retry | 改造范围大 | 开发负责人 | 3–5天 | P1
V0.4 稳定性 | 日志、健康检查、错误 ID | 故障可定位 | /health、文件日志、任务关联 ID、关键失败告警 | 日志噪声 | 开发负责人 | 2天 | P1
V0.4 稳定性 | 拆分 OZON 大蓝图 | 降低维护风险 | 按领域拆分且路由行为不变，测试通过 | 回归风险 | 开发负责人 | 3–5天 | P1
V0.5 AI 质量 | 自动视觉 QA | 自动发现结构/文字/参数错误 | 候选图产生 QA 分与差异说明；失败不可选用 | 模型误判 | AI开发 | 3–5天 | P1
V0.5 AI 质量 | 事实证据链 | 所有 AI 输出可追溯 | ProductFactEvidence 有数据；文案/属性引用证据 | 录入成本 | AI开发+运营 | 2–4天 | P1
V1.0 试运行 | 10–20 个真实商品全链路验收 | 判断系统是否可运营 | 采集→母图→生图→文案→审核→测试店发布成功率达标 | 样本差异 | 项目负责人 | 1–2周 | P0

## 11_证据口径
证据与判断口径
本工作簿是第一版现状基线，不替代逐功能实测；所有结论均可回到证据位置复核
证据项 | 位置/值 | 方法/口径 | 说明
基线日期 | 2026-06-25 | 固定日期 | 后续开发应更新版本而非覆盖历史
代码扫描 | G:\inventory | rg、Git、源码只读检查 | 统计路由、模型、模板、TODO、Mock 与关键服务
数据库 | G:\inventory\data.db | SQLite 只读连接 | 统计 61 张业务表与核心行数，未修改数据
Git | main...origin/main [ahead 32] | git status/log/diff | 工作区有 1 个已修改模板和多项未跟踪内容
运行验证 | .venv Python 启动器 | py_compile/import 尝试 | 失败原因是虚拟环境启动器引用不存在的 Python
可用 | 有实现证据，并有真实数据/使用迹象；仍可能需要补异常测试 | 状态定义 | 不是“绝对无缺陷”
待验证 | 代码/页面存在，但没有足够真实验收证据 | 状态定义 | 默认不视为可生产
开发中 | 近期持续修改，目标方案已形成但尚未稳定验收 | 状态定义 | 母图和图片生成属于此类
有缺陷 | 已确认不能满足目标或无法运行 | 状态定义 | Mock 文案、失效虚拟环境、备份恢复
未开始 | 关键能力尚无实现或证据 | 状态定义 | 自动化测试、完整自动 QA
限制 | 未调用付费 Seedream、未向 OZON 执行写操作、未登录页面逐项点击 | 审查边界 | 这些需要用户授权与测试店环境
下一次更新 | 完成每个路线图任务后更新功能状态、验收矩阵和风险状态 | 维护规则 | 保留基线版本和变更日期